## Hoja1
Semanas | Tarea a Realizar | Integtrante encargado de realizar la tarea
1 | Creacion del documento escrito del proyecto | Jeshua
2 | Realizar la introduccion, indice y abstract del proyecto | Sebastian
3 | Realizar el desarrollo. Marco conceptual y objeivos del proyecto | Sebastian
4 | Realizar los requerimientos e interfaz del proyecto | Jeshua
5 | Realizar el diagrama entidad relacion del proyecto | Jeshua
6 | Corregir el primer avance con los comentarios del profesor | Sebastian
7 | Crear la base de datos del proyecto | Jeshua
8 | Insertar datos a la base de datos | Sebastian
9 | Creacion de todo el back-end del proyecto | Jeshua
10 | creacion del pl/sql del proyecto | Jeshua
11 | Corregir el sefundo avance con los comentarios del profesor | Sebastian
12 | Arreglar bugs de la base de datos del proyecto | Sebastian
13 | Asgurarse de que todo el proyecto funcione al 100% | Jeshua
14 | Presentar el proyecto en la clase | Sebastian y Jeshua